## Sheet1
国家电子商务进农村综合示范项目7月份工作推进表
单位名称：合作市商务局 |  |  |  | 时间：2018年7月5日
序号 | 体系名称 | 实施企业名称 | 实施内容 | 任务时间 | 备注
1 | 三级电子商务公共服务体系建设 | 甘肃兴博新锐电子信息科技有限责任公司 | 1.对合作市6乡39村进行前期调研，调研完成后提交本体系调研报告。 2.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 3.7月21日前完成市级电子商务公共服务中心装修、采购。（收集每天的采购明细、出、入库单据、对所有资产进行编码，整理资产清单。） | 30天
2 | 电子商务三级物流配送体系建设 | 合作市众和仓储物流有限公司 | 1.对合作市6乡39村、各物流快递企业、相关政府部门进行前期调研，调研完成后提交本体系调研报告。 2.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 3.整合至少4家合作市物流快递企业入驻合作市仓储物流中心。（前期洽谈确定） 4.搭建物流控制系统。 | 30天
3 | 人才培训体系建设 | 甘肃淘一郎电子商务有限公司 | 1.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 2.完成1000人次的培训。 | 30天
4 | 农产品品牌培育及推广建设 | 甘南拉卜楞网城互联网科技有限公司 | 1.对合作市6乡39村进行前期调研，并对合作市传统企业、电商企业、专业合作社、相关政府部门进行调研，调研完成后提交本体系调研报告。 2.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 3.公众号每天更新运行。 4.完成设计具有合作民俗文化特色的县域公共品牌1个（logo、图标、品牌名称），县域农畜特产品包装3种类以上。 5.完成50个单品的包装设计、详情页设计。 6.开设合作市特色农产品网店50家。 7.制作完成5分钟电子商务类宣传片1部。 8.对合作市电商工作进行1次以上宣传。 9.大数据平台正常运转。 | 30天
5 | 农产品质量安全保障体系建设 | 西安纵横资讯有限责任公司 | 1.对合作市6乡39村进行前期调研，并对合作市传统企业、电商企业、专业合作社、相关政府部门进行调研，调研完成后与7月15日前提交本体系调研报告。 2.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 3.完成制定分级、分类目农产品地方标准。 4.完成引入国家、省级相关诚信认证标准体系，建立产品信用评价制度。 5.完成建立“三品一标”基础标准化农产品数据库。 6.完成溯源监管系统。 7.完成VR场景制作（20个场景） | 30天