## Sheet1
国家电子商务进农村综合示范项目9月份工作推进表
单位名称：合作市商务局 |  |  |  | 时间：2018年9月19日
序号 | 体系名称 | 实施企业名称 | 实施内容 | 任务时间 | 备注
1 | 三级电子商务公共服务体系建设 | 甘肃兴博新锐电子信息科技有限责任公司 | 1.完成合作市6个乡（镇）级电子商务公共服务站、24个村级电子商务公共服务点建设运营。 2.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天
2 | 电子商务三级物流配送体系建设 | 合作市众和仓储物流有限公司 | 1.完成市级电商仓储中心改造提升。 2.完成物流站点与电商公共服务站点融合。 3.合作市物流控制系统验收测试。 4.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天
3 | 人才培训体系建设 | 甘肃淘一郎电子商务有限公司 | 1.完成1000人次的培训。 2.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天
4 | 农产品品牌培育及推广建设 | 甘南拉卜楞网城互联网科技有限公司 | 1.公众号每天更新运行。 2.完成设计县域农畜特产品包装4种类。 3.完成50个单品的包装设计、详情页设计，并开发新的网销产品。 4.完成扶贫集采集销信息统筹：采集农户基本信息、家庭农产品信息、整合资源，综合统筹农产品储量的数据。 5.培育规模较大的电子商务种子企业10户、示范性网店10户、开设网店50家。 6.以合作市公共品牌形象，我市电商高峰论坛会1次，双创大赛1次。（提交活动方案由电商办审核） 7.对合作市电商工作进行3次以上宣传。 8.在公路主干道建设或租用立柱宣传牌。（限期2年） 9.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天
5 | 农产品质量安全保障体系建设 | 西安纵横资讯有限责任公司 | 1.“三品一标”基础标准化农产品数据库完善运行，完成合作市，绿色产品3个，有机产品2个，无公害产品2个，省级名优产品1个。 2.上线溯源监管系统运行。 3.建设合作市统一网货供应中心。 4.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天