## Sheet1
国家电子商务进农村综合示范项目8月份工作推进表
单位名称：合作市商务局 |  |  |  | 时间：2018年8月30日
序号 | 体系名称 | 实施企业名称 | 实施内容 | 任务时间 | 备注
1 | 三级电子商务公共服务体系建设 | 甘肃兴博新锐电子信息科技有限责任公司 | 1.完成合作市6个乡（镇）级电子商务公共服务站、15个村级电子商务公共服务点建设运营。 2.9月10日前配合完成各体系中标企业入驻合作市电子商务公共服务中心。 3.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天
2 | 电子商务三级物流配送体系建设 | 合作市众和仓储物流有限公司 | 1.合作市冷链系统的设备和运行情况进行调研，搭建满足合作市物流体量需求的冷链体系。 2.完成物流仓储中心硬件采集工作。 3.上线合作市物流控制系统运行。 4.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天
3 | 人才培训体系建设 | 甘肃淘一郎电子商务有限公司 | 1.完成1000人次的培训。 2.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天
4 | 农产品品牌培育及推广建设 | 甘南拉卜楞网城互联网科技有限公司 | 1.公众号每天更新运行。 2.完成设计县域农畜特产品包装5种类。 3.完成50个单品的包装设计、详情页设计，并开发新的网销产品。 4.完成扶贫集采集销信息统筹：采集农户基本信息、家庭农产品信息、整合资源，综合统筹农产品储量的数据。 5.培育规模较大的电子商务种子企业10户、示范性网店10户、开设网店50家。 6.以合作市公共品牌形象，开展线下活动。（提交活动方案由电商办审核） 7.对合作市电商工作进行3次以上宣传。 8.大数据平台日常更新运行，对已建站点进行大数据平台操作培训，实现大数据平台日报采集工作。 9.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天
5 | 农产品质量安全保障体系建设 | 西安纵横资讯有限责任公司 | 1.“三品一标”基础标准化农产品数据库完善运行，完成合作市国家地理标志认证产品1个，绿色产品2个，有机产品3个，无公害产品3个。 2.上线溯源监管系统运行。 3.建设合作市统一网货供应中心。 4.月底提交当月工作汇报与次月工作计划。 | 30天