## Sheet1
国家电子商务进农村综合示范项目11月份工作推进表
单位名称：合作市商务局 |  |  |  | 时间：2018年11月6日
序号 | 体系名称 | 实施企业名称 | 实施内容 | 任务时间 | 备注
1 | 三级电子商务公共服务体系建设 | 甘肃兴博新锐电子信息科技有限责任公司 | 1.三级电子商务公共服务体系建设方案修改完善； 2.合作市电子商务中心硬件配置； 3.合作市电子商务中心所有硬件配置移交运营； 4.15个村级电子商务服务点建设并移交运营； 5.月底提交整个体系实施完成情况及验收申请。 | 30天
2 | 电子商务三级物流配送体系建设 | 合作市众和仓储物流有限公司 | 1.电子商务三级物流配送体系建设方案修改完善； 2.对已建成电子商务服务站点物流配套设施配置； 3.对已在运营的电子商务服务站点安装物流控制系统，完成农村“最后一公里”配送； 4.冷链体系保鲜库建设； 5.分拨分拣设备采购安装； 6.月底提交整个体系实施完成情况及验收申请。 | 30天
3 | 人才培训体系建设 | 甘肃淘一郎电子商务有限公司 | 1.人才培训体系建设方案修改完善； 2.500人电商应用型人才培训； 3.人才培训体系电商公共宣传； 4.前期普及培训参训学员回访跟踪，包括电话回访和上门回访； 5.合作市电商创业就业人员进行摸底，统计出目前全市电商创业就业的运营情况； 6.月底提交整个体系实施完成情况及验收申请。 | 30天
4 | 农产品品牌培育及推广建设 | 甘南拉卜楞网城互联网科技有限公司 | 1.农产品品牌培育及推广建设方案修改完善； 2.合作市电子商务公共服务中心投入运营； 3.15个村级电子商务服务点投入运营； 4.农村产品网络销售在主流电商平台及其他垂直电商平台渠道开展推广； 5.培育开设网店50家； 6.开展央级媒体专题宣传报道1次，在火车、机场区域开展宣传； 7.建设我市特色农产品新媒体渠道，定期发布相关信息，推动特色农产品销售； 8.省级自媒体宣传合作市旅游产品、农畜特产品等合作市电子商务专题报道2次； 9.州内自媒体宣传合作市开展电子商务相关报道、政策宣传、产品宣传、典型案例等共计50条以上。每条至少10家以上自媒体宣传； 10.40平米公益宣传LED显示屏建立； 11.打造10人以上网红团队，20人以上电商形象大使，知名直播平台宣传10次以上，每次直播时间不少于3小时，制作我市旅游、民俗、文化、电商、人文等综合性宣传二维码1万张，放置在市内各个酒店、餐桌、景区、商城等； 12.在百度等搜索引擎建立关键词20条，图片搜索提升合作市品牌形象和展示量100张，完善合作市品牌百科10个； 13.月底提交整个体系实施完成情况及验收申请。 | 30天
5 | 农产品质量安全保障体系建设 | 西安纵横资讯有限责任公司 | 1.农产品质量安全保障体系建设方案修改完善； 2.运行溯源系统，录入当前可溯源企业及产品信息； 3.对当前可溯源企业完成平台使用协议、公开承诺的签署； 4.月底提交整个体系实施完成情况及验收申请。 | 30天